## 00 使用說明
AI 直銷 Care Copilot — ② MVP 規格書 V7（FINAL）
工程級 MVP 規格 — 工程師 / QA / AI Architect build 依據。策略：Mailchimp Playbook。
版本：V7（取代原 Synergy 資料夾 v4 MVP 規格書；舊方向 health-form generator 已廢）
⚠️ 2026-05-16 同步通路決策 DR-21：不依賴 LINE API 讀訊息，改 rep 輔助捕捉 → FR-001 AC-001-3 改寫、FR-008 Q009 已解、R-04/05/10 消除。前一版 FINAL 請當備份。
區塊 | 內容 | Status 來源 | 備註
這是什麼 | AI 直銷 Care Copilot Phase I 的工程級 MVP 規格（7 工具 + 5 新 FR） | — | 文件鏈第 ③ 層
上層文件 | ① 完整專案 Pre-PRD（決策來源）+ v6 PRD docx（產品意圖） | — | 決策變先改 Pre-PRD
Sheet 01 FR需求總表 | FR-001~015 + P + 工具 + Status + US + EP | 對應 Pre-PRD Sheet 16 | build 入口
Sheet 02 FR詳細與AC | 每條 AC-XXX-N 可量化、可寫 test case | 🟢已答可build / 🔴待答卡住 | QA 主用
Sheet 03 User Stories | US-01~10 INVEST | — | Sprint backlog 拆分
Sheet 04 NFR矩陣 | SLA/延遲/RPO/安全/品質/成本 | 🔴待Q038/Q039 | SLO 設定
Sheet 05 API端點 | EP-101~113 ↔ FR | — | 前後端 contract
Sheet 06 模型路由規則 | 7 條 routing（成本vs風險vs品質） | — | AI 工程
Sheet 07 4週Roadmap | W1-W4 deliverable + 並行 GTM | — | Sprint plan
Status 圖例 | 🟢已答=可build / 🔴待答=卡對應Q / 🟡待驗證=需pilot數據 | — | 同 Pre-PRD Sheet 16
開工前提 | Pre-PRD Sheet 16 的 P0 6 題答完（特別 Q014/Q016/Q040 卡 AI Architect） | — | 見團隊Review文件
📐 Phase II/III 工程深度（Agent Harness/6層Memory/Skill Registry/MCP/Eval Gate/Threat Model）= 不入 Pilot scope，見獨立文件「工程深度藍圖_PhaseII-III_2026-05-16.docx」。⚠️ 該文件 FR-011~15 是舊 v6 工程義(已重命名 ENG-11~15)，勿與本 V7 FR-011~15 混用。對應 DR-30。

## 01 FR需求總表
V7 MVP 規格書 — 功能需求總表 (FR-001~015)
對應 v7_MVP規格書_CareCopilot_MailchimpPlaybook；7 工具 Phase I + 5 新 FR；Status 對應 Sheet 16
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：AI Specialist + Op
FR ID | 功能 | P | 工具 | Status | US | API EP | 卡哪題
FR-001 | Relationship Memory（關懷檔案） | P0 | C1 | 🔴 待答 | US-01 | EP-101/102 | Q016(schema);資料來源已定=輔助捕捉(DR-21)
FR-002 | Life-event Radar（生活事件雷達） | P0 | C2 | 🔴 待答 | US-02 | EP-103/104 | —
FR-003 | Today's 5 Actions（首頁） | P0 | O1 | 🔴 待答 | US-03 | EP-105 | Q035
FR-004 | Message Draft Engine | P0 | O2 | 🟢 已答 | US-04 | EP-106 | —
FR-005 | Sample-to-Sale Tracker | P0 | O3 | 🔴 待答 | US-05 | EP-107/108 | —
FR-006 | Recruiting Funnel (lite) | P0 | G1 | 🔴 待答 | US-06 | EP-109/110 | —
FR-007 | Compliance Whisper (lite) | P0 | G8 | 🟢 已答 | US-07 | EP-111 | DR-07/18
FR-008 | PII 同意 + SAR | P0 | 全 | 🟢 已答 | — | EP-112/113 | Q009已解(DR-21)
FR-009 | AI Quick Actions Panel | P0 | 全 | 🟢 已答 | — | — | DR-10
FR-010 | O8 健康問卷（可選工具 stub） | P2 | O8 | 🟢 已答 | — | — | DR-13
FR-011 | Freemium tier（30 contacts） | P0 | — | 🔴 待答 | US-09 | — | —
FR-012 | Viral / PLG mechanics | P1 | — | 🔴 待答 | US-10 | — | —
FR-013 | Tier gating (Pro/ProPlus/Leader) | P0 | — | 🟢 已答 | — | — | DR-24
FR-014 | Top Leader Influencer 後台 | P1 | — | 🔴 待答 | US-08 | — | Influencer計畫
FR-015 | EventLog 資料飛輪 | P0 | 全 | 🔴 待答 | — | — | Q014

## 02 FR詳細與AC
V7 — FR 詳細需求與驗收標準 (AC-XXX-N)
每條 AC 可量化、可寫 test case；🔴 = 待對應 Q 答完才能定稿
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：AI Specialist + QA
FR ID | 需求摘要 | AC ID | 驗收條件 | Status | AI 規格 / 模型
FR-001 | Memory 7 欄位活檔案，漸進累積 | AC-001-1 | 🔴待Q016：schema 定稿後補（暫定 ≥80% 客戶有 ≥3 欄位） | 🔴 待答 | Contact Insight Agent / Sonnet 4.6
|  | AC-001-2 | rep 手填單欄位 ≤ 10 秒儲存 | 🟢 已答
|  | AC-001-3 | rep 輔助捕捉 4 法（貼上/截圖OCR/語音/Share Sheet/手填）；每筆帶 capture_method + ts；不讀平台對話歷史 | 🟢 已答 | 輔助捕捉 UX（DR-21）
|  | AC-001-4 | 跨 contact 0 資料洩漏（隔離測試 100% 通過） | 🟢 已答
FR-002 | 生活事件偵測 + 非銷售 nudge | AC-002-1 | 生日/紀念日提醒 100% 準時（前7天+當天） | 🟢 已答 | Event Detection / 規則+Haiku
|  | AC-002-2 | 對話抽取生活事件 precision ≥ 80% | 🟡 待驗證
|  | AC-002-3 | 每個 nudge 標明「為什麼觸發」可追溯 | 🟢 已答
|  | AC-002-4 | nudge 採納率 ≥ 40%（北極星子指標） | 🟡 待驗證
FR-003 | 首頁 5 卡 + 點擊進 action | AC-003-1 | 🔴待Q035：首頁元件規格定稿後補 | 🔴 待答 | Daily Planner / 規則v1
|  | AC-003-2 | 首頁載入 P95 ≤ 2 秒 | 🟢 已答
|  | AC-003-3 | 5 卡每張一鍵進對應 action | 🟢 已答
|  | AC-003-4 | 開 App → 知道今天做什麼 ≤ 10 秒 | 🟡 待驗證
FR-004 | 3 語氣訊息草稿 × 多通路 | AC-004-1 | 首字 ≤ 3 秒，全文 ≤ 8 秒 streaming | 🟢 已答 | Draft Agent / Haiku+Sonnet
|  | AC-004-2 | 3 語氣（關懷/隨意/商業）皆生成 | 🟢 已答
|  | AC-004-3 | 草稿 100% 經 Compliance Whisper | 🟢 已答
|  | AC-004-4 | context 命中率 ≥ 90% | 🟡 待驗證
|  | AC-004-5 | AI 採用率 ≥ 60% | 🟡 待驗證
FR-005 | 樣品 log + 48h/72h/7d cadence | AC-005-1 | 樣品 log ≤ 15 秒完成（手機） | 🟢 已答 | Sample Follow-up / Haiku
|  | AC-005-2 | 48h/72h/7d 提醒準時率 ≥ 99% | 🟢 已答
|  | AC-005-3 | 每階段草稿必過 Compliance | 🟢 已答
|  | AC-005-4 | sample → sale 轉換率可追蹤 | 🟢 已答
FR-006 | 招募漏斗 4 階段 | AC-006-1 | 4 階段轉換率正確計算 | 🟢 已答 | Funnel Agent / Sonnet+G8
|  | AC-006-2 | 招募話術 100% 過 Compliance（收入宣稱） | 🟢 已答
|  | AC-006-3 | 暖名單→簽約整體轉換 ≥ 5% | 🟡 待驗證
FR-007 | Compliance lite 50 phrase | AC-007-1 | 核心 50 phrase 召回率 ≥ 95% | 🟢 已答 | L1 rules-only <50ms
|  | AC-007-2 | 誤攔率 FPR < 10%（v1 寬鬆） | 🟢 已答
|  | AC-007-3 | 高風險案例 100% 寫 ComplianceLog | 🟢 已答
|  | AC-007-4 | 50 phrase 詞庫 Synergy Legal review 通過 | 🔴 待答 | 卡 Q018 法務
FR-008 | PII 同意 + SAR | AC-008-1 | 未同意 PII 欄位 NULL 寫入 | 🟢 已答
|  | AC-008-2 | SAR 30 天 / 刪除 7 天內生效 | 🟢 已答
|  | AC-008-3 | 🟢 已解(DR-21)：不抽取 LINE 歷史 → 無同意鏈、無 PIPL/GDPR 抽取地雷；rep 主動提供 | 🟢 已答 | 卡 Q009 法務

## 03 User Stories
V7 — MVP User Stories (INVEST 標準)
US-01~10；對應 FR 與 AC 摘要
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：Op + AI Specialist
US ID | 角色 | User Story | AC 摘要 | P
US-01 | Rep | 我想每位客戶有活檔案，自動記住細節 | Memory ≥3 欄位 ≥80%；0 跨 contact 洩漏 | P0
US-02 | Rep | 我想被提醒客戶生活事件做關懷 | 生日 100% 準時；nudge 採納 ≥40% | P0
US-03 | Rep | 我想打開就知道今天該做什麼 | ≤10 秒知道；首頁 ≤2s | P0
US-04 | Rep | 我想一鍵生成 3 語氣訊息草稿 | ≤8s；100% Compliance；accept ≥60% | P0
US-05 | Rep | 我想樣品發出後自動提醒跟進 | 48/72h/7d 準時 ≥99% | P0
US-06 | Rep | 我想追蹤招募漏斗 4 階段 | 招募話術 100% Compliance | P0
US-07 | Rep | 我想訊息先過合規檢查 | 召回 ≥95%；FPR <10% | P0
US-08 | Top Leader | 我想有個人 referral page + commission 看板 | referral track 100%；commission 正確 | P1
US-09 | New Rep | 我想免費試用先看價值 | Freemium 30 contacts；14d upsell | P0
US-10 | Rep | 我想分享成就拉朋友 | k-factor ≥0.2 by M6 | P1

## 04 NFR矩陣
V7 — 非功能需求矩陣 (NFR)
Phase I Pilot 目標；🔴 待 Q038/Q039 補完整
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：AI Specialist
類別 | 指標 | Phase I 目標 | Status
可用性 | Core API SLA | ≥ 99.0%（Pilot 期） | 🟢 已答
延遲 P95 | 首頁 / 草稿首字 / 草稿全文 | ≤ 2s / ≤ 3s / ≤ 8s | 🟢 已答
資料 | RPO / RTO | RPO ≤ 15 分；RTO ≤ 4 小時 | 🟢 已答
安全 | Tenant Isolation / RBAC / PII 加密 | 全項 P0 | 🔴 待Q027/028
合規 | risk_score + 觸發詞保存率 | 100% | 🟢 已答
品質 | Regression Eval Pass Rate | ≥ 70%（Pilot）/ ≥ 85%（GA） | 🔴 待Q042
成本 | 每 active rep AI 成本 | ≤ USD 0.30 / 日 | 🟢 已答
多租戶 | brand_id schema Day 1 | 抽象保留，不建 admin UI | 🟢 已答 (DR-26)
可觀測性 | OTel / Langfuse / Sentry | 所有 AI 任務寫 EventLog | 🔴 待Q039

## 05 API端點
V7 — API 端點對應 (FR ↔ EP)
Phase I 端點；前後端 contract 依據
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：AI Specialist
FR ID | EP ID | 端點 | 方法 | 說明
FR-001 | EP-101 | /api/contacts | POST | 建 contact
FR-001 | EP-102 | /api/contacts/:id/memory | PATCH | 更新關懷檔案欄位
FR-002 | EP-103 | /api/contacts/:id/events | GET | 查生活事件
FR-002 | EP-104 | /api/nudges | POST | 建關懷 nudge
FR-003 | EP-105 | /api/today | GET | Today's 5 首頁
FR-004 | EP-106 | /api/contacts/:id/draft | POST | 3 語氣訊息草稿
FR-005 | EP-107 | /api/samples | POST | log 樣品發放
FR-005 | EP-108 | /api/samples/:id | PATCH | 樣品狀態更新
FR-006 | EP-109 | /api/funnel/:contactId/stage | POST | 推進 funnel 階段
FR-006 | EP-110 | /api/funnel/summary | GET | 漏斗統計
FR-007 | EP-111 | /api/compliance/check | POST | 合規檢查 lite
FR-008 | EP-112 | /api/privacy/sar | POST | Subject Access Request
FR-008 | EP-113 | /api/contacts/:id | DELETE | 刪除請求

## 06 模型路由規則
V7 — 推薦模型路由規則 v1
成本 vs 風險 vs 品質；對應附錄 B
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：AI Specialist
條件 | 路由
短訊息、低風險、無宣稱 | Haiku 4.5；只查 contact profile
含產品/成分/健康感受 | Sonnet 4.6 + 必過 Compliance Whisper
含疾病/治療/收入/保證 | 高風險：硬阻擋或並排改寫；強制 rep 確認
Memory 抽取 | Sonnet 4.6（structured extraction）
Today's 5 排序 | 規則 v1（無 LLM）
Compliance lite 檢查 | 純 regex（v1 不走 LLM reviewer）
招募話術（高 FTC 風險） | Sonnet 4.6 + 強制 G8

## 07 4週Roadmap
V7 — Phase I 4 週 Pilot Roadmap
對應 v7 §12；Synergy 設計夥伴並行
Sheet tab 負責人顏色 | 綠色：Operational Leader | 藍色：AI Specialist | 本頁主責：Op + AI Specialist
週 | Deliverable | 並行 GTM
W1 | 骨架 + C1 Memory schema + Compliance lite 50 phrase + EventLog | Synergy 設計夥伴啟動
W2 | C1 + O1 Today's 5 + O2 Draft + AI Quick Actions | Top 10 Leader outreach
W3 | O3 Sample + G1 Funnel lite + Freemium + Viral mechanics MVP | Top Leader 持續招募
W4 | Pilot：5 教練 + 1 Leader + 5 下線；自願付費評估 | Top Leader 25 簽 + 教練訪談